## Sheet1
|  | 요일 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
단계 | 역할 | 작업 ¦ 기간 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21
보고 및 주요 일정 | ALL | 요일: 수행 계획서 제출; 월: ✓
|  | 최종보고서 작성 | [8 empty] | •••
최종 보고
착수 | ALL | 요일: 수행 계획 수립; 금: ✓
|  | 역할 분담 | ✓
설계 | ALL | 요일: 주제 선정; 금: ✓
|  | 기능 계획 |  | ✓
|  | 화면 시안 작성 |  | ✓
|  | 아키텍처 구조 설정 |  | ✓
|  | 수행계획서 제작 |  | ✓
| PM | 요일: 요구사항 정의; 화: ✓
| FE | 요일: 화면 설계 및 와이어프레임; 화: ✓
| DAS & DB | 요일: 데이터 스키마 설계; 수: ✓
|  | 데이터 수집 인터페이스 테이블 작성 | [8 empty] | X
| BE | 요일: API 정의; 수: ✓
구현 | PM | 요일: WBS 및 일정 확정; 화: ✓
|  | 진척도 점검 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓
|  | QA 및 테스트 관리 |  |  |  |  | X | ✓ |  |  | ✓
|  | 사용자 가이드 및 산출물 정리 | [8 empty] | •••
| FE | 요일: 프로젝트 기반 및 공통 인프라 구축; 목: ✓
|  | 상태 관리 및 라우팅 설계 |  |  |  |  | X | •••
|  | 화면 구현 및 인터랙션 |  |  |  |  | ••• | ••• |  |  | •••
|  | API 연동 및 데이터 바인딩 | [5 empty] | X |  |  | •••
|  | UX 개선 | [8 empty] | •••
| BE | 요일: 개발 환경 설정 및 인프라 구축; 목: ✓
|  | API 개발 |  |  |  |  | X | ••• |  |  | •••
|  | 데이터 접근 계층 구현(DB 연동) | [5 empty] | X |  |  | •••
|  | 통합 API 문서화(Swagger) | [5 empty] | X |  |  | X
| DAS & DB | 요일: 데이터베이스 물리 모델링; 목: ✓
|  | 데이터 수집 파이프라인 구축 |  |  |  |  | ••• | ••• |  |  | •••
|  | ETL 및 데이터 정제 | [5 empty] | X |  |  | X
|  | 데이터 백업 및 모니터링 | [8 empty] | X
| ALL | 요일: 통합 테스트; 월: X